## Лист1
Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
207 | Мероприятие 3.7.14. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Роспатентом | Цыганова Е.А., Начальник отдела бюджетного планирования Финансово-административного управления | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в IV квартале (за январь-декабрь) 2019 г. произведены 9 детям-сиротам на общую сумму 2192,8 тыс. рублей. За счет приносящей доход деятельности выплачено 22,2 тыс. рублей.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
208 | Контрольное событие 3.7.14.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Роспатентом, в отчетном квартале произведены | Цыганова Е.А., Начальник отдела бюджетного планирования Финансово-административного управления |  | X | 31.03.2019 | X | 31.03.2019 | X | X
209 | Контрольное событие 3.7.14.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Роспатентом, в отчетном квартале произведены | Цыганова Е.А., Начальник отдела бюджетного планирования Финансово-административного управления |  | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X
210 | Контрольное событие 3.7.14.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Роспатентом, в отчетном квартале произведены | Цыганова Е.А., Начальник отдела бюджетного планирования Финансово-административного управления |  | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X
211 | Контрольное событие 3.7.14.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Роспатентом, в отчетном квартале произведены | Цыганова Е.А., Начальник отдела бюджетного планирования Финансово-административного управления |  | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X