## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период IV квартал 2021 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.
5.6 | Основное мероприятие 5.6 Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности | X | Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2024 |  | Х | В рамках основного мероприятия выполняются функции по обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, по обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) | 3588537.4 | 3410975 | 3584903.3 | 3281365
5.6.1 | Мероприятие 5.6.1 Обеспечение деятельности центрального аппарата Роспатента и уплата взноса в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности | X | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2023 |  | Х | Финансовое обеспечение выполнения функций центрального аппарата Роспатента, в т.ч. осуществление выплат федеральным государственным служащим, расходов по уплате налогов, на командирование и на закупку товаров, работ и услуг в соответствии с заключенными договорами. Законтрактовано 100,0% от общей суммы ассигнований, выделенных на закупку товаров, работ и услуг.Взнос Российской Федерации в ВОИС за 2021 год уплачен полностью. | 251545.9 | 162984.5 | 247911.8 | 46805.7
5.6.1.1 | Контрольное событие 5.6.1.1 Утвержден план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной год |  | Солонович А.В., Заместитель Руководителя, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2021 | 27.10.2021 |  | X | X | X | X | X
5.6.1.3 | Контрольное событие 5.6.1.3 Представлен в Минэкономразвития России отчет о деятельности Роспатента и анализ выполнения государственного задания и динамики основных показателей деятельности Роспатента за отчетный квартал |  | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 15.10.2021 | 07.10.2021 |  | X | X | X | X | X
5.6.1.4 | Контрольное событие 5.6.1.4 Осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности Роспатента |  | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2021 | 30.12.2021 |  | X | X | X | X | X
5.6.1.5 | Контрольное событие 5.6.1.5 Уплачен ежегодный взнос в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности |  | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2021 | 06.12.2021 |  | X | X | X | X | X
5.6.2 | Мероприятие 5.6.2 Выполнение государственных заданий на выполнение работ подведомственными бюджетными учреждениями Роспатента | X | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2023 |  | Х | Cубсидии подведомственным бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания предоставлены в размере 100% от суммы заключенных соглашений. Государственные задания выполняются. За 2021 год количество проведенных экспертиз заявок на объекты патентного права и средства индивидуализации, а также проверенных заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и принятых решений по их результатам достигло 166253 ед. (104,9% от планового годового значения). Принято участие в 300 судебных заседаниях (263,2% от планового годового значения). | 3336991.5 | 3247990.5 | 3336991.5 | 3336991.5
5.6.2.2 | Контрольное событие 5.6.2.2 Утверждено государственное задание Роспатенту на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов |  | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2021 | 30.12.2021 |  | X | X | X | X | X
5.6.2.4 | Контрольное событие 5.6.2.4 Обеспечена правовая защита интересов Российской Федерации в отношении результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, право использования которых предоставлено предприятиям-лицензиатам, путем участия в судебно-претензионной работе |  | Солонович А.В., Заместитель Руководителя, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2021 | 30.12.2021 |  | X | X | X | X | X
5.6.2.16 | Контрольное событие 5.6.2.16 Осуществлен мониторинг показателей, характеризующих средний срок рассмотрения заявок (по объектам интеллектуальной собственности) |  | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 15.10.2021 | 05.10.2021 |  | X | X | X | X | X
5.6.2.17 | Контрольное событие 5.6.2.17 Количество проведенных экспертиз заявок на объекты патентного права (изобретения, полезные подели, промышленные образцы) достигло 57 000 ед. за отчетный год |  | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2021 | 30.12.2021 |  | X | X | X | X | X
5.6.2.18 | Контрольное событие 5.6.2.18 Количество проведенных экспертиз заявок средств индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождения товара) достигло 83 000 ед. за отчетный год |  | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2021 | 30.12.2021 |  | X | X | X | X | X
5.6.2.19 | Контрольное событие 5.6.2.19 Количество проверенных заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и принятых решений по их результатам достигло 20 000 ед. за отчетный год |  | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2021 | 30.12.2021 |  | X | X | X | X | X