## Лист1
Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций
38 | Основное мероприятие 5.6 Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности | Федеральная служба по интеллектуальной собственности | X | 29.03.2013 | 31.12.2024 |  |  | проведение экспертизы заявок на объекты интеллектуальной собственности при прогнозируемом росте объема их поступления; повышение качества экспертизы и выдаваемых охранных документов; повышение эффективности информационно-технологического ресурса системы Роспатента; формирование единых принципов и правил взаимодействия между Роспатентом, государственными заказчиками и организациями по вопросам учета, правовой охраны, порядка использования и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и (или) используемые в ходе военно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции | В рамках основного мероприятия выполняются функции по обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, по обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС)
39 | Мероприятие 5.6.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата Роспатента | Ивлиев Григорий Петрович, руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 |  | обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности | Финансовое обеспечение выполнения функций центрального аппарата Роспатента, в т.ч. осуществление выплат федеральным государственным служащим, расходов по уплате налогов, на командирование и на закупку товаров, работ и услуг в соответствии с заключенными договорами. Законтрактовано 97,8% от общей суммы ассигнований, выделенных на закупку товаров, работ и услуг
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
40 | Контрольное событие 5.6.1.1. Утвержден план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год | Жамойдик М.В., заместитель руководителя |  | X | 31.12.2019 | X | 31.10.2019 | X | X
41 | Контрольное событие 5.6.1.4. Осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности Роспатента | Ивлиев Григорий Петрович, руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности |  | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X
42 | Мероприятие 5.6.2. Уплата взноса в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности | Ивлиев Григорий Петрович, руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 |  | обеспечение участия Российской Федерации во Всемирной организации интеллектуальной собственности | Взнос Российской Федерации в ВОИС за 2019 год уплачен полностью
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
43 | Контрольное событие 5.6.2.1. Уплачен ежегодный взнос в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности | Ивлиев Григорий Петрович, руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности |  | X | 31.12.2019 | X | 18.12.2019 | X | X
44 | Мероприятие 5.6.3. Выполнение государственных заданий на выполнение работ подведомственными бюджетными учреждениями Роспатента | Ивлиев Григорий Петрович, руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 |  | обеспечение деятельности бюджетных учреждений Роспатента для выполнения государственного задания | Cубсидии подведомственным бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания предоставлены в размере 100,0% от суммы заключенных соглашений. Государственные задания выполнены.По состоянию на 01.01.2020 Количество проведенных экспертиз заявок на объекты патентного права и средства индивидуализации , а также проверенных заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и принятых решений по их результатам достигло 165 626 ед. (117,1% от планового годового значения).Принято участие в 152 судебных заседаниях (103,4% от планового годового значения).
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
45 | Контрольное событие 5.6.3.1. Количество проведенных экспертиз заявок на объекты патентного права и средства индивидуализации , а также проверенных заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и принятых решений по их результатам достигло 139 900 ед. | Зубов Ю.С. , Заместитель руководителя |  | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X
46 | Контрольное событие 5.6.3.3. Участие в судебно-претензионной работе по защите прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданные за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, право использования которых предоставлено предприятиям-лицензиатам | Жамойдик М.В., заместитель руководителя |  | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X
47 | Мероприятие 5.6.4. Совершенствование государственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности | Шадрин А.Е., Директор Департамента стратегического развития и инноваций | X | 24.01.2019 | 31.12.2021 | 29.03.2019
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
48 | Контрольное событие 5.6.4.1. Подготовлен доклад об оценке эффективности осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности | Шадрин А.Е., Директор Департамента стратегического развития и инноваций |  | X | 29.03.2019 | X | 29.03.2019 | X | X
49 | Контрольное событие 5.6.4.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона об оптимизации содержания государственных услуг в сфере интеллектуальной собственности в части выделения из них информационного поиска при проведении экспертизы заявок на изобретения и полезные модели по существу | Шадрин А.Е., Директор Департамента стратегического развития и инноваций | включено в иной план | X | 31.05.2019 | X | 22.04.2019 | X | X