## Лист1
Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций
26 | Основное мероприятие 5.6 Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности | Федеральная служба по интеллектуальной собственности | X | 29.03.2013 | 31.12.2024 |  |  | проведение экспертизы заявок на объекты интеллектуальной собственности при прогнозируемом росте объема их поступления; повышение качества экспертизы и выдаваемых охранных документов; повышение эффективности информационно-технологического ресурса системы Роспатента; формирование единых принципов и правил взаимодействия между Роспатентом, государственными заказчиками и организациями по вопросам учета, правовой охраны, порядка использования и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и (или) используемые в ходе военно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции | В рамках основного мероприятия выполняются функции по обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, по обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС)
27 | Мероприятие 5.6.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата Роспатента | Ивлиев Г.П., Руководитель | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности | Финансовое обеспечение выполнения функций центрального аппарата Роспатента, в т.ч. осуществление выплат федеральным государственным служащим, расходов по уплате налогов, на командирование и на закупку товаров, работ и услуг в соответствии с заключенными договорами. Законтрактовано 99,7% от общей суммы ассигнований, выделенных на закупку товаров, работ и услуг
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
28 | Контрольное событие 5.6.1.1. Утвержден план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год | Солонович А.В., Заместитель Руководителя |  | X | 31.12.2020 | X | 29.10.2020 | X | X
29 | Контрольное событие 5.6.1.4. Осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности Роспатента | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
30 | Мероприятие 5.6.2. Уплата взноса в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности | Ивлиев Г.П., Руководитель | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | обеспечение участия Российской Федерации во Всемирной организации интеллектуальной собственности | Взнос Российской Федерации в ВОИС за 2020 год уплачен полностью
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
31 | Контрольное событие 5.6.2.1. Уплачен ежегодный взнос в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 31.12.2020 | X | 12.02.2020 | X | X
32 | Мероприятие 5.6.3. Выполнение государственных заданий на выполнение работ подведомственными бюджетными учреждениями Роспатента | Ивлиев Г.П., Руководитель | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | обеспечение деятельности Роспатента для выполнения государственного задания | Cубсидии подведомственным бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания предоставлены в размере 100% от суммы заключенных соглашений. Государственные задания выполняются. За 2020 год Количество проведенных экспертиз заявок на объекты патентного права и средства индивидуализации , а также проверенных заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и принятых решений по их результатам достигло 162801 ед. (97,5% от планового годового значения).Принято участие в 157 судебных заседаниях (135,3% от планового годового значения).
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
33 | Контрольное событие 5.6.3.1. Утверждено государственное задание Роспатенту на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 31.12.2020 | X | 29.12.2020 | X | X
34 | Контрольное событие 5.6.3.4. Количество проведенных экспертиз заявок на объекты патентного права и средств индивидуализации , а также проверенных заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и принятых решений по их результатам достигло 160 000 ед. | Зубов Ю.С. , Заместитель руководителя |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
35 | Контрольное событие 5.6.3.5. Обеспечена правовая защита интересов Российской Федерации в отношении результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, право использования которых предоставлено предприятиям-лицензиатам, путем участия в судебно-претензионной работе | Солонович А.В., Заместитель Руководителя |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
36 | Контрольное событие 5.6.3.6. Осуществлена приемка результатов государственного задания за прошедший период | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 31.03.2020 | X | 31.03.2020 | X | X
37 | Контрольное событие 5.6.3.7. Осуществлен мониторинг показателей, характеризующих средний срок рассмотрения заявок (по объектам интеллектуальной собственности) | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 15.04.2020 | X | 15.04.2020 | X | X
38 | Контрольное событие 5.6.3.7. Осуществлен мониторинг показателей, характеризующих средний срок рассмотрения заявок (по объектам интеллектуальной собственности) | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 15.07.2020 | X | 15.07.2020 | X | X
39 | Контрольное событие 5.6.3.7. Осуществлен мониторинг показателей, характеризующих средний срок рассмотрения заявок (по объектам интеллектуальной собственности) | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 15.10.2020 | X | 15.10.2020 | X | X