## Таблица 17
Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
49 | Основное мероприятие 5.6 Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности | Федеральная служба по интеллектуальной собственности | X | 29.03.2013 | 31.12.2024 | 01.01.2021 |  | проведение экспертизы заявок на объекты интеллектуальной собственности при прогнозируемом росте объема их поступления; повышение качества экспертизы и выдаваемых охранных документов; повышение эффективности информационно-технологического ресурса системы Роспатента; формирование единых принципов и правил взаимодействия между Роспатентом, государственными заказчиками и организациями по вопросам учета, правовой охраны, порядка использования и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и (или) используемые в ходе военно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции | В рамках основного мероприятия выполняются функции по обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, по обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС)
50 | Мероприятие 5.6.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата Роспатента и уплата взноса в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности | Ивлиев Г.П., Руководитель | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и участия Российской Федерации во Всемирной организации интеллектуальной собственности | Финансовое обеспечение выполнения функций центрального аппарата Роспатента, в т.ч. осуществление выплат федеральным государственным служащим, расходов по уплате налогов, на командирование и на закупку товаров, работ и услуг в соответствии с заключенными договорами. Законтрактовано 100,0% от общей суммы ассигнований, выделенных на закупку товаров, работ и услуг.Взнос Российской Федерации в ВОИС за 2021 год уплачен полностью.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
51 | Контрольное событие 5.6.1.1. Утвержден план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной год | Солонович А.В., Заместитель Руководителя |  | X | 31.12.2021 | X | 27.10.2021 | X | X
52 | Контрольное событие 5.6.1.2. Издан годовой отчет Роспатента | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 01.03.2021 | X | 24.02.2021 | X | X
53 | Контрольное событие 5.6.1.3. Представлен в Минэкономразвития России отчет о деятельности Роспатента и анализ выполнения государственного задания и динамики основных показателей деятельности Роспатента за отчетный квартал | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 15.04.2021 | X | 09.04.2021 | X | X
54 | Контрольное событие 5.6.1.3. Представлен в Минэкономразвития России отчет о деятельности Роспатента и анализ выполнения государственного задания и динамики основных показателей деятельности Роспатента за отчетный квартал | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 15.07.2021 | X | 07.07.2021 | X | X
55 | Контрольное событие 5.6.1.3. Представлен в Минэкономразвития России отчет о деятельности Роспатента и анализ выполнения государственного задания и динамики основных показателей деятельности Роспатента за отчетный квартал | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 15.10.2021 | X | 07.10.2021 | X | X
56 | Контрольное событие 5.6.1.4. Осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности Роспатента | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 31.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X
57 | Контрольное событие 5.6.1.5. Уплачен ежегодный взнос в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 31.12.2021 | X | 06.12.2021 | X | X
58 | Мероприятие 5.6.2. Выполнение государственных заданий на выполнение работ подведомственными бюджетными учреждениями Роспатента | Ивлиев Г.П., Руководитель | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | обеспечение деятельности Роспатента для выполнения государственного задания | Cубсидии подведомственным бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания предоставлены в размере 100% от суммы заключенных соглашений. Государственные задания выполняются. За 2021 год количество проведенных экспертиз заявок на объекты патентного права и средства индивидуализации, а также проверенных заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и принятых решений по их результатам достигло 166253 ед. (104,9% от планового годового значения). Принято участие в 300 судебных заседаниях (263,2% от планового годового значения).
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
59 | Контрольное событие 5.6.2.2. Утверждено государственное задание Роспатенту на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 31.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X
60 | Контрольное событие 5.6.2.4. Обеспечена правовая защита интересов Российской Федерации в отношении результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, право использования которых предоставлено предприятиям-лицензиатам, путем участия в судебно-претензионной работе | Солонович А.В., Заместитель Руководителя |  | X | 31.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X
61 | Контрольное событие 5.6.2.5. Осуществлена приемка результатов государственного задания за прошедший период | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 31.03.2021 | X | 21.01.2021 | X | X
62 | Контрольное событие 5.6.2.8. Осуществлен мониторинг показателей, характеризующих средний срок рассмотрения заявок (по объектам интеллектуальной собственности) | Ивлиев Г.П., Руководитель | включено в иной план | X | 15.07.2021 | X | 09.07.2021 | X | X
63 | Контрольное событие 5.6.2.10. Осуществлен мониторинг показателей, характеризующих средний срок рассмотрения заявок (по объектам интеллектуальной собственности) | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 15.02.2021 | X | 21.01.2021 | X | X
64 | Контрольное событие 5.6.2.13. Осуществлен мониторинг показателей, характеризующих средний срок рассмотрения заявок (по объектам интеллектуальной собственности) | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 15.07.2021 | X | 09.07.2021 | X | X
65 | Контрольное событие 5.6.2.14. Осуществлен мониторинг показателей, характеризующих средний срок рассмотрения заявок (по объектам интеллектуальной собственности) | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 15.04.2021 | X | 05.04.2021 | X | X
66 | Контрольное событие 5.6.2.16. Осуществлен мониторинг показателей, характеризующих средний срок рассмотрения заявок (по объектам интеллектуальной собственности) | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 15.10.2021 | X | 05.10.2021 | X | X
67 | Контрольное событие 5.6.2.17. Количество проведенных экспертиз заявок на объекты патентного права (изобретения, полезные подели, промышленные образцы) достигло 57 000 ед. за отчетный год | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 31.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X
68 | Контрольное событие 5.6.2.18. Количество проведенных экспертиз заявок средств индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождения товара) достигло 83 000 ед. за отчетный год | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 31.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X
69 | Контрольное событие 5.6.2.19. Количество проверенных заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и принятых решений по их результатам достигло 20 000 ед. за отчетный год | Ивлиев Г.П., Руководитель |  | X | 31.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X