## Лист1
Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
153 | Мероприятие 4.D2.10. Обеспечение возможности получения правовой охраны и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде | Зубов Ю.С. , Заместитель руководителя | X | 01.03.2019 | 31.12.2021 | 01.03.2019 |  | Созданы и функционируют информационные системы информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности.Реализация до 2024 года в соответствии с паспортом национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". | Разработаны 11 государственных информационных систем (ГИС): 1. ГИС «Управление выполнением формальных проверок возможности совершения юридически значимых действий» 2. ГИС «Интеллектуальная система экспертизы средств индивидуализации» 3. ГИС поддержки управленческих решений в сфере интеллектуальной собственности 4. ГИС управления процессами делопроизводства 5. ГИС «Единый электронный государственный реестр результатов интеллектуальной деятельности» 6. ГИС управления хранением документов 7. ГИС «Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте» 8. ГИС «Единое информационное пространство взаимодействия сотрудников» 9. ГИС интеграции и управления нормативно-справочной информацией 10. ГИС «Омниканальное взаимодействие Роспатента с заинтересованными лицами в ходе предоставления государственных услуг, услуг в рамках международных соглашений и договоров, публикации общедоступной информации о деятельности в сфере регистрации и охраны объектов интеллектуальной собственности в формате открытых данных» 11. ГИС контроля использования прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) Разработаны 2 информационные системы (ИС): 1. ИС "Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации" 2. ИС «Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей» Разработано 7 обеспечивающих программно-аппаратных комплекса (ПАК): 1. ПАК «Система защищенного удаленного доступа» 2. ПАК «Система обеспечения непрерывности функционирования» 3. ПАК «Комплексная система информационной безопасности» 4. ПАК «Программно-определяемый центр обработки данных» 5. ПАК «Базовые информационно-технологические системы и сервисы» 6. ПАК «Автоматизированные рабочие места ФИПС» 7. ПАК «Автоматизированные рабочие места Роспатента» Разработана обеспечивающая информационная система (обеспечивающая ИС) перевода традиционных форматов в цифровой вид.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 4.D2.10:Несвоевременное исполнение Контрагентами обязательств по договорам/контрактам. Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия, существенного влияния на конечный результат не оказывают.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия, существенного влияния на конечный результат не оказывают. Меры нейтрализации: проводится претензионная работа-выставление пени/штрафов; возрат остатков финансирования 2019 г. В рамках реализации контрольного события 4.D2.10.4 по ГИС контроля использования прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) исполнителем в полном объеме сданы материалы, на данный момент осуществляется приемка выполненных работ. В рамках реализации контрольного события 4.D2.10.12 по ПАКам оборудование поставлено и принято Заказчиком, оплата будет произведена после возврата остатков 2019 г. Плановый срок реализации мероприятия федерального проекта составляет 3 года, до конца 2021 года. Все технические задания на основные системы (ГИС и ИС) имеют срок реализации до конца 2021 г. Сдвиг внутренних сроков контрактов/договоров не отразится на сроке достижения результатов и ввода систем в промышленную эксплуатацию.
154 | Контрольное событие 4.D2.10.1. Разработан прототип информационной системы "Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации" | Зубов Ю.С. , Заместитель руководителя | отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов | X | 16.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X
155 | Контрольное событие 4.D2.10.4. Государственные информационные системы (11 единиц) информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в опытную эксплуатацию в объеме 1 очереди | Зубов Ю.С. , Заместитель руководителя | отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов | X | 16.12.2019 | X | 2020-01-31 | X | X
156 | Контрольное событие 4.D2.10.7. Информационная система "Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей" введена в опытную эксплуатацию в объеме 1 очереди | Зубов Ю.С. , Заместитель руководителя | отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов | X | 16.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X
157 | Контрольное событие 4.D2.10.12. Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 1 очереди | Зубов Ю.С. , Заместитель руководителя | отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов | X | 16.12.2019 | X | 2020-01-31 | X | X