## таблица 17
Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Российской Федерации "Информационное общество"
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
#REF! | Мероприятие 4.D2.3. Обеспечение возможности получения правовой охраны и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | Созданы и функционируют информационные системы информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности. Реализация до 2024 года в соответствии с паспортом национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". | Введены в опытную эксплуатацию в объеме 2 очереди 11 государственных информационных систем (ГИС): - ГИС «Управление выполнением формальных проверок возможности совершения юридически значимых действий»; - ГИС «Интеллектуальная система экспертизы средств индивидуализации»; - ГИС поддержки управленческих решений в сфере интеллектуальной собственности; - ГИС управления процессами делопроизводства; - ГИС «Единый электронный государственный реестр результатов интеллектуальной деятельности»; - ГИС управления хранением документов; - ГИС «Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте»; - ГИС «Единое информационное пространство взаимодействия сотрудников»; - ГИС интеграции и управления нормативно-справочной информацией; - ГИС «Омниканальное взаимодействие Роспатента с заинтересованными лицами в ходе предоставления государственных услуг, услуг в рамках международных соглашений и договоров, публикации общедоступной информации о деятельности в сфере регистрации и охраны объектов интеллектуальной собственности в формате открытых данных». - ГИС контроля использования прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Введена в эксплуатацию в объеме 1 очереди информационная система управления административными процессами Роспатента; Введена в опытную эксплуатацию в объеме 2 очереди ИС «Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей». Введена в опытную эксплуатацию в объеме 1 очереди информационная система поддержки хранения, сопоставления и определения схожести объектов ИС в форме цифровых трехмерных моделей для обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их государственной регистрации. Информационная система "Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации" не введена в опытную эксплуатацию. Работы, предусмотренные договором, по этапу «Подготовка к вводу в действие» не приняты, Исполнителю направлен мотивированный отказ в приемке работ, установлен срок исправления замечаний – 28.02.2021 г. Отсутствие критичных отклонений, срок реализации договора – декабрь 2021 г.; Введена в опытную эксплуатацию в объеме 2 очереди обеспечивающая информационная система (обеспечивающая ИС) перевода традиционных форматов в цифровой вид. Ввыедены в эксплуатацию в объеме 2 очереди обеспечивающие программно-аппаратных комплекы (ПАК): - ПАК «Система защищенного удаленного доступа»; - ПАК «Система обеспечения непрерывности функционирования»; - ПАК «Комплексная система информационной безопасности»; - ПАК «Программно-определяемый центр обработки данных»; - ПАК «Базовые информационно-технологические системы и сервисы»; - ПАК «Автоматизированные рабочие места ФИПС»; - ПАК «Автоматизированные рабочие места Роспатента».
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | По контрольному событию 4.D2.3.3.: нарушение срока наступления контрольного события обусловлено несвоевременным исполнением контрагентами обязательств по договорам/контрактам. Работы, предусмотренные договором, по этапу «Подготовка к вводу в действие» не приняты, Исполнителю направлен мотивированный отказ в приемке работ, установлен срок исправления замечаний – 28.02.2021 г. Отсутствие критичных отклонений, срок реализации договора – декабрь 2021 г.; По контрольному событию 4.D2.3.7.: РИСК по отсутствию возможности ввода ГИС/ИС в 2021 г. в промышленную эксплуатацию в связи с секвестированием бюджета на 2020-2021 (отсутствие финансирования на завершение работ по созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов)
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | По контрольному событию 4.D2.3.3.: проведение претензионной работы (требования об уплате пени/штрафов), восстановление остатков финансирования 2020 года по принятым бюджетным обязательствам в 2021 году. Плановый срок реализации мероприятия федерального проекта составляет 3 года, до конца 2021 года. Перенос внутреннего срока выполнения отдельного этапа договора не отразится на сроке достижения результата и ввода системы в промышленную эксплуатацию. По контрольному событию 4.D2.3.7.: Создание программно-аппаратных комплексов для обеспечения запуска и бесперебойного функционирования целевой ИКТ-инфраструктуры Роспатента. Потребность в дополнительном финансировании на 2021 г. вызвана секвестированием бюджета и составляет - 50,6 млн. руб.
#REF! | Контрольное событие 4.D2.3.1. Проведены работы по Техническому проектированию 11 Государственных информационных систем, 2 Информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 2 очереди | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности | 4 | X | 2020-05-30 | X | 2020-09-22 | Проведены работы по Техническому проектированию 11 Государственных информационных систем, 2 Информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 2 очереди | Проведены работы по Техническому проектированию 11 Государственных информационных систем, 2 Информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 2 очереди. Нарушение срока наступления контрольного события обусловлено несвоевременным исполнением контрагентами обязательств по договору.
#REF! | Контрольное событие 4.D2.3.2. Разработано программное обеспечение 11 Государственных информационных систем, 2 Информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 2 очереди | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности | 4 | X | 2020-09-10 | X | 2020-11-23 | Разработано программное обеспечение 11 Государственных информационных систем, 2 Информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 2 очереди | Разработано программное обеспечение 11 Государственных информационных систем, 2 Информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 2 очереди. Нарушение срока наступления контрольного события обусловлено несвоевременным исполнением контрагентами обязательств по договору.
#REF! | Контрольное событие 4.D2.3.3. Информационная система "Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации" введена в опытную эксплуатацию | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности | 4 | X | 2020-12-15 | X | 2021-03-15 | Информационная система "Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации" введена в опытную эксплуатацию | Информационная система "Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации" не введена в опытную эксплуатацию. Работы, предусмотренные договором, по этапу «Подготовка к вводу в действие» не приняты, Исполнителю направлен мотивированный отказ в приемке работ, установлен срок исправления замечаний – 28.02.2021 г. Отсутствие критичных отклонений, срок реализации договора – декабрь 2021 г.;
#REF! | Контрольное событие 4.D2.3.4. Государственные информационные системы (11 единиц), обеспечивающие цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в опытную эксплуатацию в объеме 2 очереди | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности | 4 | X | 2020-12-15 | X | 2020-12-31 | Государственные информационные системы (11 единиц), обеспечивающие цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в опытную эксплуатацию в объеме 2 очереди | Государственные информационные системы (11 единиц), обеспечивающие цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности введены в опытную эксплуатацию в объеме 2 очереди. Работы сданы контрагентами в установленный срок. Сдвиг сроков обусловлен проведением приемочных испытаний предусмотренных контрактами/договорами.
| Контрольное событие 4.D2.3.5. Информационная система "Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей" введена в опытную эксплуатацию в объеме 2 очереди | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности | 4 | X | 2020-12-15 | X | 2020-12-31 | Информационная система "Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей" введена в опытную эксплуатацию в объеме 2 очереди | Информационная система "Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей" введена в опытную эксплуатацию в объеме 2 очереди. Работы сданы контрагентами в установленный срок. Сдвиг сроков обусловлен проведением приемочных испытаний предусмотренных контрактами/договорами.
| Контрольное событие 4.D2.3.6. Информационная система управления административными процессами Роспатента введена в эксплуатацию в объеме 1 очереди | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности | 4 | X | 2020-12-15 | X | 2020-12-31 | Информационная система управления административными процессами Роспатента введена в эксплуатацию в объеме 1 очереди | Информационная система управления административными процессами Роспатента введена в эксплуатацию в объеме 1 очереди. Работы сданы контрагентами в установленный срок. Сдвиг сроков обусловлен проведением приемочных испытаний предусмотренных контрактами/договорами.
| Контрольное событие 4.D2.3.7. Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 2 очереди | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности | 4 | X | 2020-12-15 | X | 2020-12-31 | Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 2 очереди | Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 2 очереди. Сдвиг сроков обусловлен проведением приемочных испытаний предусмотренных контрактами/договорами.