## таблица 17
Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Российской Федерации "Информационное общество"
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Мероприятие 4.D6.38 Обеспечение возможности получения правовой охраны и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2022-04-30 | Созданы и функционируют информационные системы информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности. Реализация до 2024 года в соответствии с паспортом национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". | - Проведены работы по техническому проектированию государственных информационных систем (11 ед.), информационных систем (2 ед.), обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 3 очереди - Разработано программное обеспечение государственных информационных систем (10 ед.), информационных систем (2 ед.), обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 3 очереди - Разработано программное обеспечение информационной системы управления административными процессами Роспатента в объеме 2 очереди - Работы по созданию информационной системы поддержки хранения, сопоставления и определения схожести объектов ИС в форме цифровых трехмерных моделей для обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их государственной регистрации завершены в полном объеме. Осуществляются мероприятия по вводу в промышленную эксплуатацию; - Работы по созданию ИС «Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей», ИС «Создание системы поддержки хранения, сопоставления и определения схожести объектов интеллектальной собственности в форме цифровых трехмерных моделей для обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их государственной регистрации» и ИС управления административными процессами Роспатента завершены в полном объеме, проводятся мероприятия по вводу ИС в промышленную эксплуатацию.
2 | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | По контрольным событиям 4.D6.38.1 - 4.D6.38.4.: нарушение срока наступления контрольного события обусловлено несвоевременным исполнением контрагентами обязательств по договорам/контрактам. По контрольному событию 4.D6.38.5 - 4.D6.38.6.: нарушение срока наступления контрольного события обусловлено несвоевременным исполнением контрагентами обязательств по договорам/контрактам, а также секвестирование в 2020 году бюджетных средств 2021 года предназначенных на завершение работ по закупке и созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов (обеспечение запуска и бесперебойного функционирования целевой ИКТ-инфраструктуры Роспатента), в т.ч. необходимых для проведения мероприятий по аттестации создаваемых государственных информационных систем, что привело к срыву сроков аттестации ГИС и ввода в промышленную эксплуатацию создаваемых ГИС и ИС в 2021 г. Денежные средства доведены до Роспатента в декабре 2021 года. Контрактация запланирована на январь 2022 года. Ввод ГИС и ИС в промышленную эксплуатацию запланирован на 1-2 кварталы 2022 года
3 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | По контрольным событиям 4.D6.38.1 - 4.D6.38.4.: Проведена претензионная работа по причине несвоевременного исполнения контрагентами обязательств по договорам/контрактам. Начислены неустойки и штрафы по фактам невыполнения обязательств. По контрольному событию 4.D6.38.5 - 4.D6.38.6.: Проводится претензионная работа по причине несвоевременного исполнения контрагентами обязательств по договорам/контрактам. начислены неустойки и штрафы по фактам невыполнения обязательств. Денежные средства на завершение работ по закупке и созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов доведены до Роспатента в декабре 2021 года. Контрактация запланирована на январь 2022 года. Ввод ГИС и ИС в промышленную эксплуатацию запланирован на 1-2 кварталы 2022 года
4 | Контрольное событие 4.D6.38.1. Проведены работы по техническому проектированию государственных информационных систем (11 ед.), информационных систем (2 ед.), обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 3 очереди | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности | 4 | X | 2021-04-10 | X | 2021-10-08 | Проведены работы по техническому проектированию государственных информационных систем (11 ед.), информационных систем (2 ед.), обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 3 очереди | Проведены работы по техническому проектированию государственных информационных систем (11 ед.), информационных систем (2 ед.), обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 3 очереди Нарушение срока наступления контрольного события обусловлено несвоевременным исполнением контрагентами обязательств по договору.
5 | Контрольное событие 4.D6.38.2. Разработано программное обеспечение государственных информационных систем (11 ед.), информационных систем (2 ед.), обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 3 очереди | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности | 4 | X | 2021-07-10 | X | 2022-01-30 | Разработано программное обеспечение государственных информационных систем (11 ед.), информационных систем (2 ед.), обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 3 очереди | Разработано программное обеспечение 10 Государственных информационных систем, 2 Информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в объеме 3 очереди. Разработка программного обеспечения 1 ГИС будет завершено в январе 2022 года. Нарушение срока наступления контрольного события обусловлено несвоевременным исполнением контрагентами обязательств по государственным контрактам и гражданско-правовым договорам.
6 | Контрольное событие 4.D6.37.3. Разработано программное обеспечение информационной системы управления административными процессами Роспатента в объеме 2 очереди | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности | 4 | X | 2021-07-10 | X | 2021-09-24 | Разработано программное обеспечение информационной системы управления административными процессами Роспатента в объеме 2 очереди | Работы по разработке программного обеспечения информационной системы управления административными процессами Роспатента в объеме 2 очереди завершены и приняты заказчиком в полном объеме. Нарушение срока наступления контрольного события обусловлено несвоевременным исполнением контрагентами обязательств по госудасртвенному контракту
7 | Контрольное событие 4 D6.38.4. Информационная система поддержки хранения, сопоставления и определения схожести объектов ИС в форме цифровых трехмерных моделей для обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их государственной регистрации введена в промышленную эксплуатацию | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности | 4 | X | 2021-07-19 | X | 2022-01-30 | Информационная система поддержки хранения, сопоставления и определения схожести объектов ИС в форме цифровых трехмерных моделей для обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их государственной регистрации введена в промышленную эксплуатацию | Работы по созданию Информационная система поддержки хранения, сопоставления и определения схожести объектов ИС в форме цифровых трехмерных моделей для обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их государственной регистрации введена в промышленную эксплуатацию завершены в полном объеме. Осуществляются мероприятия по вводу системы в промышленную эксплуатацию. Нарушение срока наступления контрольного события обусловлено несвоевременным исполнением обязательств по договору контрагентами.
8 | Контрольное событие 4.D6.38.5. Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 3 очереди, введены в промышленную эксплуатацию | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности | 4 | X | 2021-11-30 | X | 2022-04-30 | Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 3 очереди, введены в промышленную эксплуатацию | Работы по созданию обеспечивающей ИС перевода традиционных форматов в цифровой вид завершены в полном объеме, с нарушением сроков выполнения обязательств со стороны контрагентов. Проводятся мероприятия по вводу системы в промышленную эксплуатацию. Ориентировочный срок ввода в промышленную эксплуатацию обеспечивающей ИС 30.01.2022 г. Программные-аппаратные комплексы частично не закуплены и не введены в промышленную эксплуатацию по причине секвестирования в 2020 году бюджетных средств 2021 года предназначенных на завершение работ по созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов (обеспечение запуска и бесперебойного функционирования целевой ИКТ-инфраструктуры Роспатента), в т.ч. необходимых для проведения мероприятий по аттестации создаваемых государственных информационных систем. Денежные средства доведены до Роспатента в декабре 2021 года. Контрактация запланирована на январь 2022 года.
9 | Контрольное событие 4.D6.38.6. Государственные информационные системы (11 единиц), информационные системы (4 ед.), обеспечивающие цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности, введены в промышленную эксплуатацию | Зубов Ю.С. (Роспатент), заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности | 4 | X | 2021-12-15 | X | 2022-04-30 | Государственные информационные системы (11 единиц), информационные системы (4 ед.), обеспечивающие цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности, введены в промышленную эксплуатацию | 1. Работы по созданию 3 ИС завершены в полном объеме, проводятся мероприятия по вводу ИС в промышленную эксплуатацию: - ИС «Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей»; - ИС «Создание системы поддержки хранения, сопоставления и определения схожести объектов ИС в форме цифровых трехмерных моделей для обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их государственной регистрации»; - ИС управления административными процессами Роспатента Ориентировочный срок ввода в промышленную эксплуатацию ИС 30.01.2022 г. 2. Работы по созданию и вводу в промышленную эксплуатацию 11 ГИС и 1 ИС не завершены по следующим причинам: - Отклонения от установленных контрактами/договорами сроков исполнения обязательств в связи с несвоевременным выполнением, а также в связи с эпидемиологической обстановкой. - Секвестирование в 2020 году бюджетных средств 2021 года предназначенных на завершение работ по созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов (обеспечение запуска и бесперебойного функционирования целевой ИКТ-инфраструктуры Роспатента), в т.ч. необходимых для проведения мероприятий по аттестации создаваемых государственных информационных систем, привело к срыву сроков аттестации ГИС и ввода в промышленную эксплуатацию создаваемых ГИС и ИС в 2021 г. Денежные средства доведены до Роспатента в декабре 2021 года. Контрактация запланирована на январь 2022 года. Ввод ГИС и ИС в промышленную эксплуатацию запланирован на 1-2 кварталы 2022 года