## Таблица 17
Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
38 | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение реализации образовательных программ и научной деятельности в системе высшего образования" | Федеральная служба по интеллектуальной собственности | X | 2021-01-01 | 2030-12-31 |  |  | Обеспечены государственные гарантии реализации права на получение на конкурсной основе бесплатно высшего образования (ежегодно не менее чем 800 студентов на каждые 10 000 человек в возрасте от 17 до 30 лет); Обеспечен ежегодный прием на обучение не менее 15 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательных организациях высшего образования в рамках квоты, установленной Правительством Российской Федерации; За период 2019-2024 годы принято на обучение по образовательным программам высшего образования в сфере информационных технологий не менее 500 тыс. человек.
39 | Мероприятие 2.2.24 Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования организациями, подведомственными Федеральной службе по интеллектуальной собственности | Ивлиев Григорий Петрович, руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности | X | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 |  | Обеспечение реализации государственного задания федеральных государственных образовательных организаций в части образовательных программ высшего образования. | Cубсидии подведомственным бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания предоставлены в размере 100% от суммы заключенных соглашений. Государственное задание выполнено.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
39 | Мероприятие 2.2.25 Финансовое обеспечение государственного задания на проведение прикладных научных исследований | Ивлиев Григорий Петрович, руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности | X | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 |  | Обеспечение реализации государственного задания федеральных государственных образовательных организаций в части проведения прикладных научных исследований. | Государственное задание на проведение прикладных научных исследований выполнено на 100%.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
38 | Основное мероприятие 2.3 "Стимулирование и социальная поддержка обучающихся и работников образовательных организаций высшего образования" | Федеральная служба по интеллектуальной собственности | X | 2021-01-01 | 2030-12-31 |  |  | Выполнены социальные государственные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации
44 | Мероприятие 2.3.30. Обеспечение мероприятий по выплате государственной академической и государственной социальной стипендии обучающимся по образовательным программам высшего образования | Ивлиев Григорий Петрович, руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности | X | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 |  | Проведение мероприятий в целях выплаты государственной академической и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Государственные академические и государственные социальные стипендии обучающимся по образовательным программам высшего образования выплачены в полном объеме.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
44 | Мероприятие 4.01.1. Выполнение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений и реализация комплексных научно-технических программ | Ивлиев Григорий Петрович, руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности | X | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 |  | Реализована комплексная программа поддержки прикладных научных исследований и технологического трансфера | Государственное задание на проведение прикладных научных исследований выполнено на 100%.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы