## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период II квартал 2021 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.
5.6 | Основное мероприятие 5.6 Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности | X | Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2024 |  | Х | В рамках основного мероприятия выполняются функции по обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, по обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) | 3499808.7 | 3410975 | 1738468 | 3281365
5.6.1 | Мероприятие 5.6.1 Обеспечение деятельности центрального аппарата Роспатента и уплата взноса в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности | X | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2023 |  | Х | Финансовое обеспечение выполнения функций центрального аппарата Роспатента, в т.ч. осуществление выплат федеральным государственным служащим, расходов по уплате налогов, на командирование и на закупку товаров, работ и услуг в соответствии с заключенными договорами. Законтрактовано 66,7% от общей суммы ассигнований, выделенных на закупку товаров, работ и услуг.Взнос Российской Федерации в ВОИС за 2021 год уплачен частично. Задолженность составляет 33.81 тыс. шв. франков (уплачено 421,98 тыс. шв. франков) в связи с ростом курса валюты по сравнению с плановым. | 251818.2 | 162984.5 | 116062.8 | 33374.5
5.6.1.2 | Контрольное событие 5.6.1.2 Издан годовой отчет Роспатента |  | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 01.03.2021 | 24.02.2021 | 24.02.2021 | X | X | X | X | X
5.6.1.3 | Контрольное событие 5.6.1.3 Представлен в Минэкономразвития России отчет о деятельности Роспатента и анализ выполнения государственного задания и динамики основных показателей деятельности Роспатента за отчетный квартал |  | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 15.04.2021 | 09.04.2021 | 07.07.2021 | X | X | X | X | X
5.6.2 | Мероприятие 5.6.2 Выполнение государственных заданий на выполнение работ подведомственными бюджетными учреждениями Роспатента | X | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2023 |  | Х | Cубсидии подведомственным бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания предоставлены в размере 50% от суммы заключенных соглашений. Государственные задания выполняются. За 2 квартал 2021 года Количество проведенных экспертиз заявок на объекты патентного права и средства индивидуализации , а также проверенных заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и принятых решений по их результатам достигло 80290 ед. (50,7% от планового годового значения).Принято участие в 149 судебных заседаниях (143,3% от планового годового значения). | 3247990.5 | 3247990.5 | 1622405.2 | 3247990.5
5.6.2.5 | Контрольное событие 5.6.2.5 Осуществлена приемка результатов государственного задания за прошедший период |  | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.03.2021 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | X | X | X | X | X
5.6.2.10 | Контрольное событие 5.6.2.10 Осуществлен мониторинг показателей, характеризующих средний срок рассмотрения заявок (по объектам интеллектуальной собственности) |  | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 15.02.2021 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | X | X | X | X | X
5.6.2.14 | Контрольное событие 5.6.2.14 Осуществлен мониторинг показателей, характеризующих средний срок рассмотрения заявок (по объектам интеллектуальной собственности) |  | Ивлиев Г.П., Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 15.04.2021 | 05.04.2021 | 05.04.2021 | X | X | X | X | X