## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Научно-технологическое развитие Российской Федерации. Отчетный период IV квартал 2021 г.
Ответственный исполнитель: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 47. Научно-технологическое развитие Российской Федерации.
2.02.24 | Мероприятие 2.02.24 Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования организациями, подведомственными Федеральной службе по интеллектуальной собственности. | X | Ивлиев Г.П., руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности , Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2022 |  | Х | Обеспечена реализация государственного задания федеральных государственных образовательных организаций в части образовательных программ высшего образования | 134611 | 0 | 134611 | 134611
2.02.25 | Мероприятие 2.02.25 Финансовое обеспечение государственного задания на проведение прикладных научных исследований | X | Ивлиев Г.П., руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности , Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2022 |  | Х | Обеспечена реализация государственного задания на проведение прикладных научных исследований | 80622.4 | 0 | 80622.4 | 80622.4
2.03.30 | Мероприятие 2.03.30 Обеспечение мероприятий по выплате государственной академической и государственной социальной стипендии обучающимся по образовательным программам высшего образования | X | Ивлиев Г.П., руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности , Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31.12.2022 |  | Х | Проведение мероприятий в целях выплаты государственной академической и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 6712.8 | 0 | 6712.8 | 6712.8
Подпрограмма 4. Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х
4.01 | Основное мероприятие 4.01 Обеспечение реализации комплексных программ поддержки прикладных научных исследований и технологического трансфера | X | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 31.12.2030 |  | Х
| Мероприятие 4.01.1. Выполнение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений и реализация комплексных научно-технических программ | X | Ивлиев Г.П., руководитель Федеральной служба по интеллектуальной собственности , Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 2022-12-31 |  | Х | Реализована комплексная программа поддержки прикладных научных исследований и технологического трансфера | 23746,4 | 0,0 | 23746,4 | 23746,4