## Лист1
План деятельности Федеральной службы по интеллектуальной собственности 2023 - 2028 г.
Мероприятие | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Ответственная организация | Срок реализации
Планирование размещения наборов данных и назначение ответственных в федеральных органах исполнительной власти за размещение открытых данных | Утвержден план-графика размещения общедоступной информации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных. Утвержден график заседаний рабочей группы ФОИВ по работе с открытыми данными. | В.Е. Фролов, заместитель руководителя Роспатента; И.Ю. Кононенко, заместитель директора ФИПС -руководитель рабочей группы по организации работы с открытыми данными | Роспатент, ФИПС | I квартал 2023 г., далее – по мере внесения изменений
Определение организационной структуры работы с открытыми данными | Ответственный за работу с открытыми данными не ниже заместителя руководителя Роспатента. Состав и контактная информация рабочей группы по работе с открытыми данными в Роспатенте и его подведомственных учреждениях, опубликованный в разделе открытых данных. Регламент работы Рабочей группы по реализации принципов и механизмов системы «Открытое правительство». | В.Е. Фролов, заместитель руководителя Роспатента; И.Ю. Кононенко, заместитель директора ФИПС -руководитель рабочей группы по организации работы с открытыми данными | Роспатент, ФИПС | Начиная с апреля 2023 г., актуализация на постоянной основе
Организация эффективного взаимодействия с потребителями данных | Публикация внутреннего регламента, организующего работу с сообщениями об ошибках в данных, полученных по каналам обратной связи Роспатента с заинтересованными референтными группами и экспертами. | Д.Н. Шипицина, начальник Центра Стратегических Коммуникаций | ФИПС | II квартал 2023 г
Проведение ревизии актуальности приказов, положений, регламентов и иных актов в области открытых данных | Актуализированы приказы, положения, регламенты и иных актов в области открытых данных на сайте Роспатента | Д.Н. Шипицина, начальник Центра Стратегических Коммуникаций | Роспатент, ФИПС | В течение года
Размещение и поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации, находящейся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти в соответствии с полномочиями соответствующих федеральных органов исполнительной власти, в том числе содержащейся в информационных системах, в сети «Интернет» в форме открытых данных | Наборы открытых данных размещены и актуализированы в соответствии с Графиком раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных и ведомственным планом-графиком размещения общедоступной информации в сети «Интернет» в форме открытых данных | Д.Н. Шипицина, начальник Центра Стратегических Коммуникаций | Роспатент ФИПС ФАПРИД РГАИС | В течение года
Приведение раздела открытых данных в соответствии с методическими рекомендациями | Корректное описание наборов, открытых данных. Наличие геоданных. Файловая доступность для всех наборов. Реализованные средства визуализации открытых данных. Реестр наборов открытых данных, соответствующий общим требованиям к публикации. Роспатент входит в десятку лучших ФОИВ в рейтинге открытости федеральных органов исполнительной власти, проводимом Счетной палатой РФ совместно с АНО «Информационная культура» и Центром перспективных управленческих решений. Роспатент входит в десятку лучших ФОИВ в рейтинге Проектного центра «Инфометр» «Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные» | Д.Н. Шипицина, начальник Центра Стратегических Коммуникаций | ФИПС | Начиная с I квартала 2023 г., далее – на постоянной основе
Размещение и поддержание в актуальном состоянии публичной отчетности в сети «Интернет» в форме открытых данных | Отчет об исполнении Ведомственного плана-графика размещения общедоступной информации в сети «Интернет» в форме открытых данных. Отчет об исполнении Плана мероприятий по работе с открытыми данными. | И.Ю. Кононенко, заместитель директора ФИПС - руководитель рабочей группы по организации работы с открытыми данными | ФИПС | Начиная с I квартала 2023 г., далее - ежегодно
Организация проведения мониторинга и оценки востребованности наборов данных | Публикация сведений о востребованности наборов открытых данных и результатов опросов по работе с открытыми данными и выявлению новых потенциальных наборов, уточнение приоритетов политики раскрытия данных. Публикация сведений о результатах рассмотрения запросов СМИ и референтных групп при определении приоритетов публикации данных. | Д.Н. Шипицина, начальник Центра Стратегических Коммуникаций | ФИПС | III квартал 2023 г., далее – ежегодно